## ИСР
Построение ИСР | Матрица RACI
| PO | PM | Заказчик | Спонсор | Дизайнер | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | Архитектор | Юрист | Инвестор
Инициация
цели проекта(продукта) | R | A\R | C | C | I | I | I | I | I | I | I
описание продукта (приблизительный функционал) | A\R | R | C | C | R | R | R | R | R | I | I
опиание проекта (содержание) | C | A\R | C | C | C | C | C | C | C | C | I
матрица стейкхолдеров | I | A\R | I | I | I | R | I | I | I | C | I
видение продукта | A\R | R | C | I | C | C | C | C | C | C | I
определение ролей в команде | I | A\R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
верхнеуровнево определить риски
анализ конкурентов
предварительные критерии готовности
верхнеуровневое форм. Бюджета
примерные сроки проекта (план-график)
обсуждение методологии разработки
обсуждение юридических вопросов
Устав проекта (первая версия)
Планирование
формирование БФТ
формирование ТЗ
дорожная карта
ИСР
План-график
матрица RACI
план коммуникаций
реестр рисков
детализированный расчет бюджета
формирование команды
KPI
критерии готовности
отчетность по проекту
План управления проектом
Устав проекта (финальная версия)
Реализация
архитектура
MVP (минимально привликательная жизнеспособная версия продукта)
дизайн
кодирование
тестирование
доработка
релиз MVP
версия 2
дизайн
кодирование
тестирование
доработка
релиз версия 2
версия 3
дизайн
кодирование
тестирование
доработка
релиз версия 3
Завершение
финальное тестирование
перенос продукта на сервера заказчика
подписание актов
прием-передача
формирование базы знаний (извлечение уроков)
анализ проделанной работы
оформление доп. договоров тех. сопровождения

## Матрица RACI
PO | PM | Заказчик | Спонсор | Дизайнер | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | Архитектор | Юрист | Инвестор